## Оценка
Предварительная оценка трудозатрат по доработке заявок на ТС
Оценка предварительная и подлежит уточнению после закрытия открытых вопросов и технического обследования конфигураций.
№ | Блок работ | Описание работы | Система / контур | Программист, ч | Консультант, ч | Всего, ч | Примечание
1 | Общие работы | Анализ требований и действующих обменов | УТ, ERP, УАТ |  |  |  | Уточнение объектов, реквизитов и маршрутов обмена
2 | Общие работы | Техническое проектирование решения | УТ, ERP, УАТ |  |  |  | Структура данных, правила обновления и ограничения по статусам
3 | 1. Грузоотправитель | Редактирование грузоотправителя и автозаполнение адреса | ERP |  |  |  | Только заявка «ЦС → покупатель» без заказа покупателя
4 | 1. Грузоотправитель | Функциональное тестирование доработки | ERP |  |  |  | Проверка заполнения, изменения и сохранения заявки
5 | 2. Стоимость за ТУ | Поля типа оплаты и стоимости за ТУ, обязательность заполнения | УТ |  |  |  | Заявки «Поставщик → ПЗУ/ЦС»
6 | 2. Стоимость за ТУ | Поля типа оплаты и стоимости за ТУ, обязательность заполнения | ERP |  |  |  | Заявки «Поставщик → ПЗУ/ЦС»
7 | 2. Стоимость за ТУ | Передача стоимости за ТУ и типа оплаты | УТ → ERP |  |  |  | Расширение состава обмена
8 | 2. Стоимость за ТУ | Передача и отображение стоимости за ТУ в заказе на ТС | ERP → УАТ |  |  |  | Изменения в ERP, обмене и форме заказа на ТС УАТ
9 | 2. Стоимость за ТУ | Редактирование стоимости за ТУ в заказе на ТС | УАТ |  |  |  | Без связи со стоимостью маршрутного листа
10 | 2. Стоимость за ТУ | Проверка независимости стоимости заказа на ТС от маршрутного листа | УАТ |  |  |  | Создание и изменение МЛ не меняет стоимость за ТУ
11 | 2. Стоимость за ТУ | Интеграционное и функциональное тестирование стоимости | УТ, ERP, УАТ |  |  |  | Первичная передача, редактирование в УАТ, повторная загрузка
12 | 3. Присоединённые файлы | Подключение присоединённых файлов к заявке на ТС | ERP |  |  |  | Использование штатного механизма присоединённых файлов
13 | 3. Присоединённые файлы | Выгрузка добавленных и изменённых файлов | ERP → УАТ |  |  |  | Идентификация файла и передача содержимого/метаданных
14 | 3. Присоединённые файлы | Приём и хранение файлов заказа на ТС | УАТ |  |  |  | Привязка файла к соответствующему заказу на ТС
15 | 3. Присоединённые файлы | Синхронизация удаления и обработка ошибок передачи | ERP → УАТ |  |  |  | Удаление по устойчивому идентификатору, журналирование ошибок
16 | 3. Присоединённые файлы | Интеграционное тестирование файлов | ERP, УАТ |  |  |  | Добавление, изменение, удаление, повторная передача
17 | 4. Адреса партнёров | Новые реквизиты справочника «Пункты назначения» | УТ, ERP |  |  |  | «Адрес партнёра» и «Партнёр», проверки заполнения
18 | 4. Адреса партнёров | Кнопка и форма списка пунктов назначения партнёра | УТ, ERP |  |  |  | Замена текущего реквизита в карточке партнёра
19 | 4. Адреса партнёров | Переключатель и фильтрация формы выбора | УТ |  |  |  | «Показать все / Только пункты партнёра»
20 | 4. Адреса партнёров | Переключатель и фильтрация формы выбора | ERP |  |  |  | Для адресов грузоотправителя и грузополучателя
21 | 4. Адреса партнёров | Обмен новыми реквизитами пунктов назначения | УТ ↔ ERP |  |  |  | Без передачи реквизитов привязки в УАТ
22 | 4. Адреса партнёров | Функциональное и интеграционное тестирование адресов | УТ, ERP |  |  |  | Все режимы переключателя и обмен справочником
23 | 5. Даты документов | Изменение логики дат заказа на ТС и маршрутного листа | УАТ |  |  |  | Создание, проведение, перепроведение и отмена проведения МЛ
24 | 5. Даты документов | Передача фактической даты по связанным системам | УАТ → ERP → УТ |  |  |  | При подтверждении необходимости передачи в ERP и УТ
25 | 5. Даты документов | Функциональное и интеграционное тестирование дат | УАТ, ERP, УТ |  |  |  | Проверка желаемой и фактической дат
26 | Завершающие работы | Сквозное регрессионное тестирование | УТ, ERP, УАТ |  |  |  | Основные виды заявок и обмены между системами
27 | Завершающие работы | Подготовка и установка расширений/изменений | УТ, ERP, УАТ |  |  |  | Подготовка поставки, резервирование и контроль установки
28 | Завершающие работы | Документирование и демонстрация результата | УТ, ERP, УАТ |  |  |  | Описание изменений и сдача работ
29 | Завершающие работы | Управление работами и коммуникации | Все системы |  |  |  | Планирование, согласования и контроль выполнения
ИТОГО |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Итоговые значения рассчитываются формулами Excel

## Допущения
Допущения и границы предварительной оценки
1 | Оценка включает доработки УТ, ERP и УАТ, перечисленные в итоговом листе требований.
2 | Оценка дана в человеко-часах без учёта стоимости лицензий, инфраструктуры и работ сторонних подрядчиков.
3 | Массовая ручная очистка и нормализация существующего справочника «Пункты назначения» в оценку не включена.
4 | Миграция исторических файлов и перерасчёт стоимости по закрытым заявкам в оценку не включены.
5 | Оценка передачи фактической даты в ERP и УТ подлежит исключению, если заказчик подтвердит, что дата используется только в УАТ.
6 | Перед началом разработки необходимо закрыть вопросы о значениях переключателя адресов по умолчанию, правилах изменения стоимости и ограничениях редактирования по статусам.
7 | Резерв на риски отдельно не добавлен. Рекомендуемый управленческий резерв после обследования: 15–20%.